Základní body a časový harmonogram:

Společná doporučení ČNS a SMOS pro diagnostiku a léčbu metabolických osteopatií

1/  Přípravný výboru: á 3-4 zástupci z každé společnosti

za ČNS: vedení: S.Dusilová Sulková, členové: P.Bubeníček, I. Rychlík, P.Táborský

za SMOS: vedení: V.Palička, členové: určí na jednání výboru

2/ vyvěšení ppt prezentace Závěry z panelové diskuse ze společného Pracovního dne 10.6.2015 na webu obou společností k veřejné diskusi

3/ cílem aktivity je:

- definování problematiky celkově, včetně vytyčení a pojmenování všech souvisejících problémů, složitostí a nejistot

- vytvoření konkrétních doporučení cílených na konkrétní jednotlivé situace a problémy, zpracovaná budou jen vybraná témata

- cílem je vytvoření praktických doporučení vycházejících z praxe v ČR

Výhledové cíle:

- vytvoření adresáře "CKD-osteopracovišť" (slovo "center" asi není formálně možné kvůli VZP), kam by se měli nefrologové obracet ke konsultacím a referovat své pac.

- komunikace s VZP na problematická témata úhrady

4/ časový harmonogram:

- do 30.6. vytvořit Přípravný výbor odsouhlasený výbory společností

- do 31.7.  počkat na ohlasy na vystavenou prezentaci z Pracovního dne, definování přesných cílových aktivit a jednotlivých zpracovaných témat

- do 30.9. vytvořit první nástřel doporučení po vzájemné e-mailové komunikaci

- pokud bude nutné (a účelné), tak udělat meeting přípravného výboru, kde by se diskutovaly event. problémové body

- do 31.10. vytvořit versi pro veřejnou diskusi na webu

- do 30.11. nechat proběhnout veřejnou diskusi

- do 31.1. 2016 zpracovat podněty z veřejné diskuse a vytvořit finální versi Doporučení.

Schváleno na schůzi výboru ČNS dne 24.6.2015

vypracoval: I.Rychlík